## Slide 1: 4.3 Aufwandsindikation Integrationsserver
Posten | Inhalt | PT | Anteil
Plattform & Infrastruktur | Kafka, Schema Registry, CI/CD | 25 | 17 %
Integrations-Core | Mapping, Routing, Projektionen | 25 | 17 %
Adapter CLAB | Order-Pfad; Basis aus Vorprojekt | 7 | 5 %
Adapter Geräte | Analyzer (HL7/ASTM) | 18 | 12 %
Projektion Auftragsstatus | Read-Model Order-Status | 11 | 7 %
Projektion Reporting-Gruppe | Aggregierte Reporting-Sicht | 8 | 5 %
Projektion Audit Trail | Lückenloser Audit-Log | 8 | 5 %
Testharness & QS | Golden-Master ggü. Altsystem | 13 | 9 %
Projektleitung & Rollout | PM, Doku, Inbetriebnahme | 20 | 13 %
Risiko-/Unschärfepuffer | Reserve (~10 %) | 15 | 10 %
Summe MVP | Zielwert | 150 | 100 %
Umfang
Plattform-Foundation + Integrations-Core + Adapter CLAB + Adapter Geräte + 3 Projektionen (Status, Reporting-Gruppe, Audit Trail) + Golden-Master-Testharness.
End-to-End: ein realer Order-Pfad und Gerätedaten laufen über den neuen Server.
Fundament (Plattform + Core, ~1/3) ist einmalig – jeder weitere Adapter kostet danach nur noch Bruchteile.
Lesart der Inidikation
Aufteilung: 68 % Bauen · 9 % Absichern · 23 % Steuern + Risiko.
10 % Risikopuffer sind sichtbar eingerechnet – nicht versteckt.
Zielwert 150 PT entspricht ca. 3–4 Monaten bei Team 3–4.
Order-of-Magnitude-Indikation, kein Angebot.
Einmal-Fundament: danach skaliert jeder weitere Anschluss günstig.
Durchgängiger Order-Pfad für CLAB + Geräte
Kernaussagen

## Slide 2: Roadmap zur Implementierung der beiden Teilprojekte
December
August
September
October
November
July
Aufsetzen des Chatbots, Training und Roll-Out
Review der Datenartefakte
Start des Teilprojektes Wissensmanagements aufgrund der Dringlichkeit
Datenartefakte aufbereiten und in KI-ready archivieren in knowledge repository
Nachdokumentation und Archivierung von fehlendem Wissen
Phase 3
Projektionen
Phase 2
Adapter (CLAB+Geräte)
Phase 1
Plattform & Core
Integration
Server
Wissensmgmt.
LIS Codeanalyse durchführenn, aufbereiten und in KI-ready archivieren in knowledge repository
Erarbeiten, Etablierung und Verstetigung eines Wissens Management
Phase 4
Test & Go-Live